«УТВЕРЖДАЮ»

Премьер-Министр

Республики Казахстан

______________ МАСИМОВ К.К.

от  «    » января  2016 года

№ 20-18/

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

мероприятий Общенационального плана по реализации Послания Главы государства народу Казахстана

от 30 ноября 2015 года «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие»  по отделам  Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Срок внесения в Правительство проектов НПА и информации (для согласования с координаторами) | Координатор в Правительстве и отделы КПМ, ответственные за контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка Антикризисного плана действий Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан по обеспечению экономической и социальной стабильности на 2016 – 2018 годы | протокол заседания Правительства Республики Казахстан | Правительство Республики Казахстан, Национальный Банк | декабрь 2015 года |  |  | координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. СЭО |
|  | В течение 2016 – 2025 годов: обеспечение среднегодового темпа экономического роста на уровне 5 %; увеличение несырьевого экспорта в 2 раза – до 30 миллиардов долларов США к 2025 году; увеличение объема инвестиций в экономику на 100 миллиардов долларов США в течение 10 лет; создание более 660 тысяч новых рабочих мест; увеличение производительности труда в 2 раза; снижение инфляции до 4 % к 2020 году | информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | МНЭ, Национальный Банк, МЗСР, МИР, МСХ, МФ, МЭ, акимы областей, городов Астана и Алматы | февраль, ежегодно 2017 – 2026 годы |  | до 30 января, ежегодно после завершения отчетного года | координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. СЭО |
| 1. Стабилизация финансового сектора |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение стресс-тестирования всех субъектов банковского сектора на предмет неработающих кредитов и принятие мер по их признанию и списанию по его результатам | информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | Национальный Банк | сентябрь 2016 года | 10 сентября 2016 года |  | координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. СЭО |
|  | Обеспечение соответствия казахстанских банков международным стандартам, в том числе Базельского комитета и Международного валютного фонда | информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | Национальный Банк | декабрь, ежегодно 2016 – 2018 годы | 30 ноября, ежегодно 2016 – 2018 годы |  | координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. СЭО |
|  | Расширение инструментов «дедолларизации» в целях укрепления доверия к национальной валюте | информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | Национальный Банк, МНЭ, МФ | декабрь 2016 года | 20 ноября 2016 года |  | координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. СЭО |
|  | Внедрение механизмов гибкого изменения базовой процентной ставки для снижения уровня инфляции до 4% в среднесрочной перспективе в рамках инфляционного таргетирования | информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | Национальный Банк, МНЭ, МИР, МСХ, МФ, МЭ, акимы городов Астаны и Алматы, областей | апрель 2016 года | апрель 2016 года |  | координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. СЭО |
|  | Выведение из под контроля Национального Банка Республики Казахстан ЕНПФ, ФПК и других финансовых институтов | предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан | Национальный Банк, МФ, МНЭ | март 2016 года | март 2016 года |  | координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. СЭО |
|  | Повышение доходности пенсионных накоплений путем пересмотра инвестиционной политики и передачи пенсионных активов под управление частных казахстанских и (или) иностранных управляющих компаний | предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан | Национальный Банк, МФ, МНЭ, МЗСР | июнь 2016 года | июнь 2016 года |  | координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. СЭО |
|  | Регулярное информирование общества и финансовых учреждений по вопросам деятельности Национального Банка Республики Казахстан | информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | Национальный Банк | ежеквартально, 2016 – 2018 годы | ежеквартально, 2016 – 2018 годы |  | координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. СЭО |
| 2. Оптимизация бюджетной политики |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка новой Концепции формирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан | проект Указа Президента Республики Казахстан | МНЭ, МФ, Национальный Банк | апрель 2016 года | февраль 2016 года |  | координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. СЭО |
|  | Кардинальное реформирование налоговой системы с 2017 года, в том числе: введение налога с продаж вместо НДС; оптимизация налоговых режимов до трех уровней (общий, патент для индивидуальных предпринимателей и специальный налоговый режим для малого и среднего бизнеса, а также аграрного сектора); отмена неэффективных налоговых льгот; повышение прозрачности налоговой сферы и эффективности налогового администрирования | проект Закона Республики Казахстан | МНЭ, МФ, НПП «Атамекен» (по согласованию) | август 2016 года | март 2016 года, 20 июля 2016 года |  | координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. СЭО |
|  | Проведение анализа и внесение предложений по условиям легализации и усилению гарантий её участникам | предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан | МФ, Национальный Банк, акимы городов Астаны и Алматы, областей | апрель 2016 года | 10 апреля 2016 года |  | координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. СЭО, ОИИР |
|  | Принятие мер по оптимизации бюджетных расходов, исключению неэффективных и возможных к покрытию за счет частного сектора расходов путем проведения полной ревизии бюджетных программ с пересмотром расходов на программы регионального и индустриального развития и системы государственных субсидий | проект Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2017 – 2019 годы» | МФ, МНЭ, центральные государственные органы, акимы городов Астаны и Алматы, областей | август 2016 года | август 2016 года |  | координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. СЭО, ОИИР |
|  | Расширение механизмов применения ГЧП и частных инвестиций не только при строительстве новых объектов, но и при реконструкции и техническом обслуживании | информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | МНЭ, центральные государственные органы, акимы городов Астаны и Алматы, областей, НПП «Атамекен» (по согласованию) | декабрь, ежегодно 2016 – 2017 годы | март, февраль 2016 года |  | координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. ОИИР |
|  | Проведение широкомасштабной разъяснительной работы по вопросам внедрения и применения механизмов ГЧП | информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | МНЭ, центральные государственные органы, акимы городов Астаны и Алматы, областей, НПП «Атамекен» (по согласованию) | февраль 2016 года | до 1 февраля 2016 года |  | координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. ОИИР |
| 3. Приватизация и стимулирование экономической конкуренции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты в части: снятия ограничения на приватизацию объектов государственного и квазигосударственного секторов; продажи активов государственного и квазигосударственного секторов по справедливой рыночной стоимости, открыто и конкурентно; создания условий для максимального участия в приватизации казахстанских и иностранных инвесторов | Закон Республики Казахстан | МНЭ, МФ, МИР, МСХ, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию), АО «НУХ «КазАгро» (по согласованию) | декабрь 2015 года | декабрь 2015 года |  | координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. ОИИР, СЭО, ОРР |
|  | Утверждение перечня объектов, в том числе стратегических, находящихся в государственной собственности и в собственности субъектов квазигосударственного сектора, не подлежащих отчуждению (в части сокращения стратегических объектов, не подлежащих отчуждению) | проект Указа Президента Республики Казахстан | МНЭ, МФ, МИР | январь 2016 года | январь 2016 года |  | координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. ОИИР, СЭО, ОРР |
|  | Разработка нового Комплексного плана приватизации на 2016 – 2020 годы | постановление Правительства Республики Казахстан | МНЭ, МФ, центральные государственные органы, акимы городов Астаны и Алматы, областей, НУХ (по согласованию), НХ (по согласованию), НК (по согласованию) | январь 2016 года | 11 января 2016 года |  | координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. ОИИР, СЭО, ОРР |
|  | Реализация Программы трансформации АО «ФНБ «Самрук-Казына» | информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) | декабрь, ежегодно 2016 – 2018 годы | 30 ноября, ежегодно 2016 – 2018 годы |  | координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. ОИИР |
|  | Внесение предложений по преобразованию АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НУХ «Байтерек» и АО «НУХ «КазАгро» в компактные холдинги после перехода в конкурентную среду их активов | предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан | МНЭ, МФ, МИР, МСХ, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию), АО «НУХ «КазАгро» (по согласованию) | декабрь 2016 года | 12 декабря 2016 года |  | координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. ОИИР, СЭО, ОРР |
|  | Внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты в части отмены преимущественных прав всех акционеров на приобретение отчуждаемых активов квазигосударственного сектора | проект Закона Республики Казахстан | МНЭ, МФ, Национальный Банк | февраль 2016 года | январь 2016 года |  | координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. ОИИР, СЭО, ОРР |
|  | Приведение антимонопольного законодательства в соответствие со стандартами ОЭСР с четкой регламентацией статуса антимонопольного ведомства и порядка его работы | проект Закона Республики Казахстан | МНЭ, НПП «Атамекен» (по согласованию) | апрель 2016 года | февраль 2016 года |  | координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. ОИИР |
|  | Внесение предложений по дальнейшему переходу на рыночное ценообразование во всех секторах экономики | предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан | МНЭ, МИР, МСХ, МЭ, НПП «Атамекен» (по согласованию) | май 2016 года | 10 мая 2016 года |  | координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. ОИИР, СЭО, ОРР |
|  | Разработка предложений по внедрению четких, понятных и максимально облегченных процедур банкротства для физических и юридических лиц | предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан | МФ | май 2016 года | 10 мая 2016 года |  | координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. СЭО |
|  | Внедрение института банкротства физических лиц | вынесение и рассмотрение концепции проекта Закона на МВК | МФ | март 2016 года | март 2016 года |  | координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. СЭО |
| 4. Основы новой инвестиционной политики |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение детального плана по улучшению инвестиционного климата в соответствии со стандартами ОЭСР | постановление Правительства Республики Казахстан | МИР, МНЭ, МСХ, МЭ, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию), АО «НУХ «КазАгро» (по согласованию), АО «KAZNEXINVEST» (по согласованию), НПП «Атамекен» (по согласованию) | февраль 2016 года | 1 февраля 2016 года |  | координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. ОИИР |
|  | Создание Правительственного и региональных советов по привлечению инвесторов и улучшению инвестиционного климата | распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан распоряжения акимов городов Астаны и Алматы, областей | МИР, МНЭ, АО «KAZNEXINVEST» (по согласованию), НПП «Атамекен» (по согласованию) акимы городов Астаны и Алматы, областей | январь 2016 года январь 2016 года | 11 января 2016 года 20 января 2016 года |  | координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. ОИИР (распоряжение Премьер-Министра) ОРР (распоряжения акимов) |
|  | Разработка инвестиционных программ развития для 6 макрорегионов (Южный, Северный, Центрально-Восточный, Западный, Алматы и Астана) с целью формирования региональных драйверов экономического роста и эффективной реализации инвестиционных проектов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | постановление Правительства Республики Казахстан | МНЭ, МИР, МФ, МЭ, МСХ, акимы городов Астаны и Алматы, областей, НПП «Атамекен» (по согласованию) | июль 2016 года | 1 июля 2016 года |  | координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. ОРР, ОИИР |
|  | Диверсификация источников финансирования Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015 – 2019 годы, включая расширение привлечения частных инвестиций | предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан | МНЭ, МИР, МФ, МЭ, МОН, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию) | июнь 2016 года | 10 июня 2016 года |  | координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. ОИИР |
|  | Актуализация Государственной программы индустриально-инновационного развития на 2015 – 2019 годы с учетом мер по повышению производительности и эффективности, исключению поддержки малопродуктивных отраслей и проектов, усилению критериев отбора перспективных экспортоориентированных проектов | проект Указа Президента Республики Казахстан | МИР, МНЭ, МФ, МЭ, МОН, МСХ, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию), АО «НУХ «КазАгро» (по согласованию), НПП «Атамекен» (по согласованию) | апрель 2016 года | 1 марта 2016 года |  | координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. ОИИР |
|  | Проработка вопросов по заключению соглашений о свободной торговле в рамках Евразийского экономического союза с Китайской Народной Республикой, Исламской Республикой Иран, Монголией, Республикой Индия, Исламской Республикой Пакистан, странами Центральной Азии и Кавказа | информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | МНЭ, МИД, МЮ, МФ, МИР, МСХ, МЭ, МЗСР | декабрь, ежегодно 2016 – 2018 годы | 30 ноября, ежегодно 2016 – 2018 годы |  | координатор: Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. ОИИР, ОВСП |
|  | Внесение предложений по созданию совместных центров по подготовке кадров с техническим и профессиональным образованием по опыту Германии, Канады, Австралии и Сингапура | предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан | МОН, МНЭ, МФ, МИД, акимы городов Астаны и Алматы, областей, НПП «Атамекен» (по согласованию) | май 2016 года | 10 мая 2016 года |  | координатор: Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Назарбаева Д.Н. СЭО |
|  | Разработка Дорожной карты, направленной на развитие компетенций в сфере смарт-технологий, искусственного интеллекта, интеграции киберфизических систем, энергетики будущего, проектирования и инжиниринга через построение эффективной научно-инновационной системы на базе исследовательских университетов, хайтек-парка «Астана бизнес кампус» Назарбаев Университета и технопарка «Алатау» в Алматы | постановление Правительства Республики Казахстан | МОН, МИР, МНЭ, МЭ, АОО «Назарбаев Университет» (по согласованию), АКФ «Парк инновационных технологий» (по согласованию) | май 2016 года | 30 апреля 2016 года |  | координатор: Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Назарбаева Д.Н. СЭО |
| 5. Новая социальная политика |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Актуализация Концепции социального развития Республики Казахстан до 2030 года в части социального обеспечения и развития человеческого капитала | постановление Правительства Республики Казахстан | МЗСР, МОН, МНЭ, МФ | май 2016 года | 30 апреля 2016 года |  | координатор: Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Назарбаева Д.Н. СЭО |
|  | Актуализация Дорожной карты занятости – 2020 в части уточнения: основных направлений, с учетом состояния на рынке труда, в том числе включая меры по повышению мобильности трудовых ресурсов; дополнительных расходов, направленных на инфраструктурные проекты по ремонту социальных, инженерно-транспортных объектов и объектов ЖКХ по аналогии с Дорожной картой 2009 – 2010 годов | постановление Правительства Республики Казахстан | МЗСР, МФ, МСХ, МНЭ, МИР, МЭ, МОН, акимы городов Астаны и Алматы, областей, НПП «Атамекен» (по согласованию) | март 2016 года | 1 марта 2016 года |  | координатор: Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Назарбаева Д.Н. СЭО |
|  | Разработка предложений по оптимизации системы социального обеспечения | предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан | МЗСР, МНЭ, МФ, МОН, МИР, акимы городов Астаны и Алматы, областей | март 2016 года | 10 марта 2016 года |  | координатор: Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Назарбаева Д.Н. СЭО |
|  | Расширение опыта внедрения адресной социальной помощи, основанной на принципах взаимных обязательств для семей, имеющих в составе трудоспособных членов | информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | МЗСР, акимы городов Астаны и Алматы, областей | декабрь 2016 года | 30 ноября 2016 года |  | координатор: Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Назарбаева Д.Н. СЭО |
|  | Выработка предложений по: пересмотру состава продовольственной корзины и минимальных норм потребления продуктов питания для различных половозрастных групп; изменению методологии определения величины прожиточного минимума | предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан | МЗСР, МНЭ, МФ, акимы городов Астаны и Алматы, областей | декабрь 2016 года | 30 ноября 2016 года |  | координатор: Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Назарбаева Д.Н. СЭО |
|  | Внедрение нового проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех» с 2017 года | информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | МОН, МНЭ, МФ, МСХ, акимы городов Астаны и Алматы, областей, НПП «Атамекен» (по согласованию) | апрель 2016 года | 11 апреля 2016 года |  | координатор: Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Назарбаева Д.Н. СЭО |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

| АКФ «ПИТ» |  | – Автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «НУХ «Байтерек» |  | – акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» |  |
| АО «НУХ «КазАгро» |  | – акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» |  |
| АО «KAZNEXINVEST» |  | – акционерное общество «Национальное агентство по экспорту и инвестициям» |  |
| АОО «Назарбаев Университет» |  | – Автономная организация образования «Назарбаев Университет» |  |
| АО «ФНБ «Самрук-Казына» |  | – акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» |  |
| ГЧП |  | – государственно-частное партнерство |  |
| ЕНПФ |  | – Единый накопительный пенсионный фонд |  |
| ЖКХ |  | – жилищно-коммунальное хозяйство |  |
| МВК |  | – Межведомственная комиссия по вопросам законопроектной деятельности при Правительстве Республики Казахстан |  |
| МЗСР |  | – Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан |  |
| МИД |  | – Министерство иностранных дел Республики Казахстан |  |
| МИР |  | – Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан |  |
| МНЭ |  | – Министерство национальной экономики Республики Казахстан |  |
| МОН |  | – Министерство образования и науки Республики Казахстан |  |
| МСХ |  | – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |  |
| МФ |  | – Министерство финансов Республики Казахстан |  |
| МЭ |  | – Министерство энергетики Республики Казахстан |  |
| МЮ |  | – Министерство юстиции Республики Казахстан |  |
| Национальный Банк |  | – Национальный Банк Республики Казахстан |  |
| НДС |  | – налог на добавленную стоимость |  |
| НК |  | – национальные компании |  |
| НПП «Атамекен» |  | – Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» |  |
| НУХ |  | – национальные управляющие холдинги |  |
| НХ |  | – национальные холдинги |  |
| ОЭСР |  | – Организация экономического сотрудничества и развития |  |
| ФПК |  | – акционерное общество «Фонд проблемных кредитов» |  |
| СЭО ОИИР ОРР ОВСП | – Социально-экономический отдел Канцелярии Премьер-Министра РК – Отдел индустриального – инновационного развития Канцелярии Премьер-Министра РК – Отдел регионального развития Канцелярии Премьер-Министра РК – Отдел внешних связей и протокола Канцелярии Премьер-Министра РК |  |  |

____________________